Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Красногорский сельсовет

Асекеевского района

Оренбургской области

от________  №  _______

Отчет

Об оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области за 2019г

В 2019 году в муниципальном образовании Красногорский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области действовали  8  муниципальных программ с плановым объемом финансирования из местного бюджета в сумме 4182,7 тыс.руб. Фактический объем финансирования из бюджета составил  4090,0 тыс.рублей или 97,7  % от плана.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Красногорский сельсовет от 28.11.2014г № 23-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский сельсовет» на основании представленных отчетов по исполнению программ за 2019г. По результатам проведенного анализа каждая муниципальная программа получила качественную оценку эффективности: высокий уровень эффективности, запланированный уровень эффективности и низкий уровень эффективности.

| Итоговая оценка эффективности | Вывод об эффективности реализации программ |
| --- | --- |
| 0,9 ≤ I ≤ 1,1 | Высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ I < 0,9 | Запланированный уровень эффективности |
| I < 0,8 | Низкий уровень эффективности |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

| № | Наименование программы | Утверждено Бюджетной росписью, с учетом изменений (тыс.руб) | Исполнено за 2019 год (тыс.ру.) | Ре- зульта- тив- ность | Эф- фек тив ность | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа « Развитие муниципального образования Красногорский сельсовет на 2019-2023г» | 3007,1 | 2929,6 | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 1.1. | Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2023 годы» | 64,7 | 64,7 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 64,7 | 64,7 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.3. | Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Красногорский сельсовет» на 2015-2020г" | 541,5 | 522,4 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие « Защита населения и территорий населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 541,5 | 522,4 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.5. | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно -коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования "Красногорский сельсовет" на 2016-2020 годы"» | 1354,0 | 1328,5 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1091,0 | 1067,2 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие "Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния поселения" | 263,0 | 261,3 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.8. | Муниципальная подпрограмма "Развитие культуры муниципального образования "Красногорский сельсовет"на 2016-2020 годы"" | 1045,9 | 1014,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие «Организация культурно – досугового обслуживания населения» | 885,9 | 859,4 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 160,0 | 154,1 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.11. | Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования "красногорский сельсовет" на 2016-2020 годы"» | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13 | Муниципальная подпрограмма«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Красногорский сельсовет на 2019-2023» | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14 | Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красногорского сельсовета Асекеевского района на 2019-2023 годы» | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.0. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Красногорский сельсовет на 2017-2021 годы» | 1175,6 | 1160,4 | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 2.1. | Муниципальная подпрограмма «Осуществление финансово - хозяйственного, организационно - технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации» | 1175,6 | 1160,4 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации» | 1175,6 | 1160,4 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3. | Муниципальная программа « О противодействии коррупции» на 2018-2021 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 4. | Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском сельсовете на 2018-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 5. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Красногорский сельсовет на 2016-2019 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 6 | Муниципальная программа « По охране и использованию земель на территории муниципального образования Красногорский сельсовет на 2019-2021 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 7 | Муниципальная программа «Переселение граждан муниципального образования Красногорский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Красногорского поселения на 2019-2021 годы» | 0 | 0 | 0 |  | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |