Отчет

Об оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области за 2018г

В 2018 году в муниципальном образовании Красногорский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области действовали  7  муниципальных программ с плановым объемом финансирования из местного бюджета в сумме 4080,2 тыс.руб. Фактический объем финансирования из бюджета составил  3727,0 тыс.рублей или 91,4  % от плана.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Красногорский сельсовет от 28.11.2014г № 23-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногорский сельсовет» на основании представленных отчетов по исполнению программ за 2018г По результатам проведенного анализа каждая муниципальная программа получила качественную оценку эффективности: высокий уровень эффективности, запланированный уровень эффективности и низкий уровень эффективности.

| Итоговая оценка эффективности | Вывод об эффективности реализации программ |
| --- | --- |
| 0,9 ≤ I ≤ 1,1 | Высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ I < 0,9 | Запланированный уровень эффективности |
| I < 0,8 | Низкий уровень эффективности |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

| № | Наименование программы | Утверждено Бюджетной росписью, с учетом изменений (тыс.руб) | Исполнено за 2018 год (тыс.ру.) | Ре- зульта- тив- ность | Эф- фек тив ность | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа « Развитие муниципального образования Красногорский сельсовет на 2016-2020г» | 2886,0 | 2620,3 | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 1.1. | Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 57,2 | 57,2 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 57,2 | 57,2 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.3. | Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Красногорский сельсовет» на 2015-2020г" | 518,0 | 498,1 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие « Защита населения и территорий населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 518,0 | 498,1 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.5. | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно -коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования "Красногорский сельсовет" на 2016-2020 годы"» | 1357,0 | 1196,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 773,0 | 771,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие "Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния поселения" | 584,0 | 425,0 | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.8. | Муниципальная подпрограмма "Развитие культуры муниципального образования "Красногорский сельсовет"на 2016-2020 годы"" | 943,8 | 869,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие «Организация культурно – досугового обслуживания населения» | 778,9 | 710,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 164,9 | 159,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.11. | Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования "красногорский сельсовет" на 2016-2020 годы"» | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.0. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Красногорский сельсовет на 2017-2021 годы» | 1194,2 | 1106,7 | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 2.1. | Муниципальная подпрограмма «Осуществление финансово - хозяйственного, организационно - технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации» | 1192,5 | 1105,2 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации» | 1192,5 | 1105,2 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.3 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение осуществления переданных полномочий» | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие « Выполнение переданных государственных полномочий» | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3. | Муниципальная программа « О противодействии коррупции» на 2018-2021 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 4. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красногорского сельсовета Асекеевского района на 2017-2027 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 5. | Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском сельсовете на 2018-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 6. | Муниципальная программа « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Красногорский сельсовет на 2016-2033 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |
| 7. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Красногорский сельсовет на 2016-2019 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ |